Skill Management Plan

VI Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республика Бурятия 2019

29 Парикмахерское искусство

Skill Management Plan   является обязательной частью системы контроля качества в рамках Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республика Бурятия 2019г.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (МК, ГЭ, ЗГЭ, ТАП) ответственна за производство, составление плана соревнований и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

- C – 2 = за 2 дня до соревнований

- МК (МС) – Менеджер компетенции

- ГЭ (CE) – Главный эксперт

- ЗГЭ (DCE) – зам. Главного эксперта

- ТАП (TАР) – Технический эксперт

- ЭК (EC) – эксперт компатриот

- SMT – команда управления компетенцией

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.11.19 |  | 02.12.19 | 03.12.19 | 04.12.19 | 05.12.19 |  |  |
| C-2 |  | C-1 | C 1 | C 2 | C+1 |  |  |
| понедельник |  | вторник | среда | четверг | пятница |  |  |
| Дни подготовки к соревнованиям |  |  | Соревновательные дни |  | Дни после соревнований |  |  |
| день C-2 понедельник 29.11.19 (день 1 из 5) |  |  |  |  |  |  |
| время | действие |  |  |  |  |  |
| 09.00 – 21.00 | Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP |  |  |  |  |  |
| 11.00 – 17.00 | Встреча и регистрация экспертов. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Обучение экспертов. Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. Тестирование экспертов. Утверждение КЗ и 30% изменений. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников. |  |  |  |  | SMT + все эксперты |
| 17.00 – 19.00 | Торжественное открытие VI Открытого Регионального чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Бурятия 2019 |  |  |  |  | все эксперты |
| Конкретика |  |  |  |  |  |  |
| 09.00 – 11.00 | Проверка качества подключения оборудования конкурсной зоны. Электрика и водоснабжение. Оснащение склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета. |  |  |  |  | SMT |
| 11.00 | Встреча и регистрация экспертов РЧ. Знакомство экспертов. Представление ГЭ, ЗГЭ, ТАП для всех экспертов. |  |  |  |  | SMT + все эксперты |
| 11.30 | Обсуждение правил чемпионата, ТО и КЗ. Документы по здоровью и безопасности- обсуждение проблематичных вопросов. Обсуждение правил проверки тулбоков. Обсуждение проверки электрики (все электрическое оборудование, которое будет использоваться в соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или оно не может использовано). |  |  |  |  | SMT + все эксперты |
| 13.00 – 14.00 | Обед |  |  |  |  | SMT + все эксперты |
| 14.00 – 15.00 | Учеба экспертов. Проведение заседания экспертов. Утверждение КЗ и30% изменений. Ознакомление с критериями оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. |  |  |  |  | SMT + все эксперты |
| 15.00 – 16.30 | Обсуждение Устойчивости – подготовить материал для участников (что их ожидает) |  |  |  |  | SMT + все эксперты |
| 16.30-17.00 | Составление и подписание протоколов дня С-2. |  |  |  |  |  |
| 17.00 – 19.00 | Торжественное открытие VI Открытого Регионального чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Бурятия 2019 |  |  |  |  | SMT + все эксперты |
| 19.00 – 21.00 | CIS – подготовка системы |  |  |  |  | SMT |

| день C-1 вторник 02.12.19 (день 2 из 5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| время | действие |  |
| 09.00 – 21.00 | Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP |  |
| 11.00 – 19.00 | Встреча и регистрация участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. Объяснение участникам КЗ, оценка и распределение модулей. Расписание соревновательной части РЧ. Проверка тулбоксов. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. Подписание протоколов | SMT + все эксперты и участники |
| Конкретика |  |  |
| 09.00 – 10.00 | Встреча и Регистрация участников. Знакомство с участниками. Представление ГЭ, ЗГЭ, ТАП для всех экспертов. | SMT + все эксперты и участники |
| 10.00 | Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. | SMT + все эксперты и участники |
| 11.00 | Обсуждение правил чемпионата, ТО и КЗ. Документы по здоровью и безопасности- обсуждение проблематичных вопросов. | SMT + все эксперты и участники |
| 13.00 – 14.00 | Обед | SMT + все эксперты и участники |
| 14.00 – 16.00 | Проверка тулбоксов. Знакомство с конкурсной площадкой. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. | SMT + все эксперты и участники |
| 16.30 – 17.30 | Обсуждение Устойчивости (объяснить участникам, что их ожидает) | SMT + все эксперты и участники |
| 17.30-18.00 | Составление и подписание протоколов дня С-2. | SMT + все эксперты и участники |
| 18.00 – 19.00 | Распределение групп судей. | SMT+ все эксперты |
| 19.00 – 20.00 | Подготовка оценочных листов. Сверка данных CIS. Покидать рабочее место только убедившись в том, что все готово для C1 | SMT |

| день C1 среда 03.12.19 (день 3 из 5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| время | действие |  |
| 09.00 – 21.00 | Конкурс и оценка | SMT + все эксперты и участники |
| 10.00 | Модуль А. Женская модная прическа на длинные волосы с окрашиванием по фотографии. Волосы распущены. | SMT + все эксперты и участники |
|  | WorldSkills Competition открыто для публики |  |
| 15.00 | Модуль В. Собранная прическа на длинных волосах по показателям. | SMT + все эксперты и участники |
| Конкретика |  |  |
| 09.00 – 09.30 | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Общение с участниками. | SMT + все эксперты и участники |
| 09.45 | Подготовка к модулю А. Женская модная прическа на длинные волосы с окрашиванием по фотографии. Волосы распущены. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 10.00 | Старт – Модуль А (3 часа) | SMT + все эксперты и участники |
| 13.00 | Стоп – Модуль А + 5 мин на уборку | SMT + все эксперты и участники |
| 13.10-14.00 | Работа групп судей | SMT + эксперты |
| 14.00 – 14.45 | Обед | SMT + все эксперты и участники |
| 14.45 | Подготовка к модулю В. Собранная прическа на длинных волосах по показателям. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 15.00 | Старт - Модуль B - Собранная прическа на длинных волосах по показателям (1 час) | SMT + все эксперты и участники |
| 16.00 | Стоп - Модуль B + 5 мин на уборку | SMT + все эксперты и участники |
| 16.10 | Работа групп судей | SMT + все эксперты |
| 19.00 | Конец дня соревнований. Внесение оценок в CIS, подписание сверенных оценок (где возможно). Проверка готовности дня С 2. | SMT + все эксперты |
| день C2 четверг 04.12.19 (день 4 из 5) |  |  |
| время | действие |  |
| 09.00 – 21.00 | Конкурс и оценка | SMT + все эксперты и участники |
| 10.00 | Модуль С. Женская салонная стрижка с окрашиванием. | SMT + все эксперты и участники |
|  | WorldSkills Competition открыто для публики |  |
| 15.00 | Модуль D. Мужская традиционная стрижка. | SMT + все эксперты и участники |
| Конкретика |  |  |
| 09.00 – 09.30 | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Общение с участниками. | SMT + все эксперты и участники |
| 09.45 | Подготовка к модулю С. Женская салонная стрижка с окрашиванием. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 10.00 | Старт – Модуль С (2 часа 45 минут) | SMT + все эксперты и участники |
| 12.45 | Стоп – Модуль С + 5 мин на уборку | SMT + все эксперты и участники |
| 12.55-14.00 | Работа групп судей | SMT + эксперты |
| 14.00 – 14.45 | Обед | SMT + все эксперты и участники |
| 14.45 | Подготовка к модулю D. Мужская традиционная стрижка. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 15.00 | Старт - Модуль D - Мужская традиционная стрижка. (1 час 20 минут) | SMT + все эксперты и участники |
| 16.20 | Стоп - Модуль D + 5 мин на уборку | SMT + все эксперты и участники |
| 16.30 | Работа групп судей | SMT + эксперты |
| 19.00 | Конец дня соревнований. Внесение оценок в CIS. Подписание сверенных оценок. | SMT + эксперты |

| день C+1 пятница 05.12.19 (день 5 из 5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| время | действие |  |
| 09.00 – 11.00 | Оформление всей документации РЧ 2019. Сдача результатов в дирекцию чемпионата. | ГЭ |
| 11.00 – 19.00 | Демонтаж оборудования. Вывоз. |  |
| 19.00 – 21.00 | Церемония закрытия |  |