**Skill Management Plan**

****Компетенция «Графический дизайн»

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

(Worldskills Russia) Республики Бурятия

г. Улан - Удэ, 16 ноября – 20 ноября 2020 года

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках VII Открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Бурятия.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т. д.) для успешного проведения и управления каждым днем соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (MC, CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за 1 день до соревнований (этого до C-4) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

Условные обозначения:

* С — 2 - за 2 дня до соревнований
* С — 1 - за 1 день соревнований
* С - день соревнований
* С + 1 - день после соревнований
* CE – Главный эксперт
* DCE – зам. Главного эксперта
* TE — Технический эксперт
* EC — Эксперт компатриот
* IE – Независимый эксперт
* SMT — Команда управления компетенцией
* COM–конкурсанты

**ПРОГРАММА**

**VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»**

**(WorldSkills Russia) Республики Бурятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С-2 | С-1 | С1 | С2 | С+1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **16.11.2020** | **17.11.2020** | **18.11.2020** | **19.11.2020** | **20.11.2020** |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
| Дни до соревнований | Соревновательные дни | День после соревнований |
| **День С-2****Понедельник 16.11.2020 (День 1 из 5)** |
| **Время** | **Мероприятие** | **Участники** |
| 10.00-12.00 | Приемка площадки чемпионата | Главный эксперт (CE) |
| **16.00-17.00** | **Торжественная церемония ОТКРЫТИЯ Чемпионата** | **SMT****Все эксперты** **Конкурсанты** |
| **День С-1****Вторник 17.11.2020 (День 2 из 5)** |
| 08.30-10.00 | Регистрация экспертов на площадке чемпионатаПроверка экспертов в системе CISПроведение инструктажа по ОТ и ТБ при проведении массовых мероприятий.Ознакомление с правилами работы на площадке.Работа экспертного сообщества:-разграничение полномочий-распределение судейских ролей-временной регламентИзучение регламента чемпионата, Кодекса этики и Технического описания компетенции.*Подписание протоколов*- о соответствии площадки- о соответствии расходных материалов- об ознакомлении с временным регламентом- об разграничении полномочий | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Независимые эксперты (IE)Технический эксперт (TE) |
| 10.00-10.30 | Регистрация конкурсантов, проверка документов конкурсантов.Проведение инструктажа по ОТ и ТБ при проведении массовых мероприятий.Жеребьевка рабочих мест.Подписание протоколов. | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Конкурсанты (COM )Технический эксперт (TE) |
| 10.30-13.00 | Ознакомление конкурсантов с оборудованием и рабочими местами. Тестирование оборудования.Подготовка рабочего места.Подписание протоколов. | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Конкурсанты (COM )Технический эксперт (TE) |
| 10.30-11.00 | Проверка тулбоксов. | Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Конкурсанты (COM ) |
| **13.00-14.00** | **Обед** |  |
| 14.00-15.00 | Работа с критериями оценивания.Загрузка критериев оценки в систему CIS.Подписание протоколов фиксации схемы оценки. | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Независимые эксперты (IE) |
| 15.00-16.00 | Подготовка оценочных ведомостейПодготовка документации | Главный эксперт (CE)Эксперт CISЗам. Главного эксперта (DCE) |
|  **День С1****Среда 18.11.2020 (День3 из 5)** |
| **Время** | **Мероприятие** | **Участники** |
| 08.00-08.10 | Регистрация экспертов, конкурсантов на площадке чемпионата. | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Независимые эксперты (IE)Конкурсанты (COM )Технический эксперт (TE) |
| 08.10-08.30 | Проведение инструктажа по ОТ и ТБ.Проверка тулбоксов.Подписание протоколов. | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Независимые эксперты (IE)Конкурсанты (COM )Технический эксперт (TE) |
| 08.30-08.45 | Ознакомление с заданием | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Конкурсанты (COM ) |
| 08.45-09.00 | Брифинг | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Конкурсанты (COM ) |
| **09.00-13.00** | **Выполнение Модуля 1** | Эксперты-компатриоты (EC)Конкурсанты (COM )Технический эксперт (TE) |
| **13.00-13.30** | **Обед** |  |
| 13.30-13.45 | Ознакомление с заданием | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Конкурсанты (COM ) |
| 13.45-14.00 | Брифинг | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Конкурсанты (COM ) |
| **14.00-18.00** | **Выполнение Модуля 2** | Эксперты-компатриоты (EC)Конкурсанты (COM )Технический эксперт (TE) |
| 18.00 -20.00 | Работа групп судей.Выставление оценок.Подписание сверенных оценок.Внесение оценок в CIS Модуль 1 и 2. | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Независимые эксперты (IE)Эксперт CIS |
|  **День С2****Четверг 19.11.2020 (День 4 из 5)** |
| 08.00-08.10 | Регистрация экспертов, конкурсантов на площадке чемпионата. | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Независимые эксперты (IE)Конкурсанты (COM )Технический эксперт (TE) |
| 08.10-08.30 | Проведение инструктажа по ОТ и ТБ.Проверка тулбоксов.Подписание протоколов. | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Независимые эксперты (IE)Конкурсанты (COM )Технический эксперт (TE) |
| 08.30-08.45 | Ознакомление с заданием | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Конкурсанты (COM ) |
| 08.45-09.00 | Брифинг | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Конкурсанты (COM ) |
| **09.00-13.00** | **Выполнение Модуля 3** | Эксперты-компатриоты (EC)Конкурсанты (COM )Технический эксперт (TE) |
| **13.00-13.30** | **Обед** |  |
| 13.30-13.45 | Ознакомление с заданием | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Конкурсанты (COM ) |
| 13.45-14.00 | Брифинг | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Конкурсанты (COM ) |
| **14.00-17.00** | **Выполнение Модуля 4** | Эксперты-компатриоты (EC)Конкурсанты (COM )Технический эксперт (TE) |
| 17.00 -21.00 | Работа групп судей.Выставление оценок.Подписание сверенных оценок.Внесение оценок в CIS Модуль 3 и 4.Проверка рукописных и печатных форм.Подписание итоговых протоколов, протоколов блокировки оценок.**Оформление всей документации РЧ 2019.** **Сдача результатов в дирекцию чемпионата.** | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Независимые эксперты (IE)Эксперт CIS |
| **День С+1****Пятница 20.11.2020 (День 5 из 5)** |
| **Время** | **Мероприятие** | **Участники** |
| 10.00 -12.00 | Брифинг с конкурсантами.Совещание экспертов.Проектирование деятельности на следующий чемпионат. | Главный эксперт (CE)Эксперты-компатриоты (EC)Зам. Главного эксперта (DCE)Независимые эксперты (IE)Конкурсанты (COM )Технический эксперт (TE) |
| **12.00-13.00** | **Обед** |  |
| **14.00-16.00** | **Торжественная церемония ЗАКРЫТИЯ Чемпионата** | **SMT****Все эксперты** **Участники** |