Skill Management Plan

Компетенция «Графический дизайн»

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

(Worldskills Russia)  Республики Бурятия

г. Улан - Удэ, 16 ноября – 20 ноября 2020 года

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках VII Открытого Регионального Чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Бурятия.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т. д.) для успешного проведения и управления каждым днем соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (MC, CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за 1 день до соревнований (этого до C-4) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

Условные обозначения:

- С — 2  -  за 2 дня  до соревнований

- С — 1  - за 1 день соревнований

- С  - день соревнований

- С + 1  -  день  после соревнований

- CE – Главный эксперт

- DCE – зам. Главного эксперта

- TE — Технический эксперт

- EC — Эксперт компатриот

- IE – Независимый эксперт

- SMT — Команда управления компетенцией

- COM–конкурсанты

ПРОГРАММА

VII  Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) Республики Бурятия

| С-2 |  | С-1 | С1 | С2 |  | С+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 16.11.2020 |  | 17.11.2020 | 18.11.2020 | 19.11.2020 |  | 20.11.2020 |
| понедельник |  | вторник | среда | четверг |  | пятница |
| Дни до соревнований |  |  | Соревновательные дни |  |  | День после соревнований |
| День С-2 Понедельник 16.11.2020 (День 1 из 5) |  |  |  |  |  |  |
| Время | Мероприятие |  |  |  | Участники |  |
| 10.00-12.00 | Приемка площадки чемпионата |  |  |  | Главный эксперт (CE) |  |
| 16.00-17.00 | Торжественная церемония ОТКРЫТИЯ Чемпионата |  |  |  | SMT Все эксперты Конкурсанты |  |
| День С-1 Вторник 17.11.2020 (День 2 из 5) |  |  |  |  |  |  |
| 08.30-10.00 | Регистрация экспертов на площадке чемпионата Проверка экспертов в системе CIS Проведение инструктажа по ОТ и ТБ при проведении массовых мероприятий. Ознакомление с правилами работы на площадке. Работа экспертного сообщества: -разграничение полномочий -распределение судейских ролей -временной регламент Изучение регламента чемпионата, Кодекса этики и Технического описания компетенции. Подписание протоколов - о соответствии площадки - о соответствии расходных материалов - об ознакомлении с временным регламентом - об разграничении полномочий |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Независимые эксперты (IE) Технический эксперт (TE) |  |
| 10.00-10.30 | Регистрация конкурсантов, проверка документов конкурсантов. Проведение инструктажа по ОТ и ТБ при проведении массовых мероприятий. Жеребьевка рабочих мест. Подписание протоколов. |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Конкурсанты (COM ) Технический эксперт (TE) |  |
| 10.30-13.00 | Ознакомление конкурсантов с оборудованием и рабочими местами. Тестирование оборудования. Подготовка рабочего места. Подписание протоколов. |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Конкурсанты (COM ) Технический эксперт (TE) |  |
| 10.30-11.00 | Проверка тулбоксов. |  |  |  | Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Конкурсанты (COM ) |  |
| 13.00-14.00 | Обед |  |  |  |  |  |
| 14.00-15.00 | Работа с критериями оценивания. Загрузка критериев оценки в систему CIS. Подписание протоколов фиксации схемы оценки. |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Независимые эксперты (IE) |  |
| 15.00-16.00 | Подготовка оценочных ведомостей Подготовка документации |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперт CIS Зам. Главного эксперта (DCE) |  |
| День С1 Среда 18.11.2020 (День3 из 5) |  |  |  |  |  |  |  |
| Время |  | Мероприятие |  |  |  | Участники |  |
| 08.00-08.10 |  | Регистрация экспертов, конкурсантов на площадке чемпионата. |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Независимые эксперты (IE) Конкурсанты (COM ) Технический эксперт (TE) |  |
| 08.10-08.30 |  | Проведение инструктажа по ОТ и ТБ. Проверка тулбоксов. Подписание протоколов. |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Независимые эксперты (IE) Конкурсанты (COM ) Технический эксперт (TE) |  |
| 08.30-08.45 |  | Ознакомление с заданием |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Конкурсанты (COM ) |  |
| 08.45-09.00 |  | Брифинг |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Конкурсанты (COM ) |  |
| 09.00-13.00 |  | Выполнение Модуля 1 |  |  |  | Эксперты-компатриоты (EC) Конкурсанты (COM ) Технический эксперт (TE) |  |
| 13.00-13.30 |  | Обед |  |  |  |  |  |
| 13.30-13.45 |  | Ознакомление с заданием |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Конкурсанты (COM ) |  |
| 13.45-14.00 |  | Брифинг |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Конкурсанты (COM ) |  |
| 14.00-18.00 |  | Выполнение Модуля 2 |  |  |  | Эксперты-компатриоты (EC) Конкурсанты (COM ) Технический эксперт (TE) |  |
| 18.00 -20.00 |  | Работа групп судей. Выставление оценок. Подписание сверенных оценок. Внесение оценок в CIS Модуль 1 и 2. |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Независимые эксперты (IE) Эксперт CIS |  |
| День С2 Четверг 19.11.2020 (День 4 из 5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.00-08.10 |  | Регистрация экспертов, конкурсантов на площадке чемпионата. |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Независимые эксперты (IE) Конкурсанты (COM ) Технический эксперт (TE) |  |
| 08.10-08.30 |  | Проведение инструктажа по ОТ и ТБ. Проверка тулбоксов. Подписание протоколов. |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Независимые эксперты (IE) Конкурсанты (COM ) Технический эксперт (TE) |  |
| 08.30-08.45 |  | Ознакомление с заданием |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Конкурсанты (COM ) |  |
| 08.45-09.00 |  | Брифинг |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Конкурсанты (COM ) |  |
| 09.00-13.00 |  | Выполнение Модуля 3 |  |  |  | Эксперты-компатриоты (EC) Конкурсанты (COM ) Технический эксперт (TE) |  |
| 13.00-13.30 |  | Обед |  |  |  |  |  |
| 13.30-13.45 |  | Ознакомление с заданием |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Конкурсанты (COM ) |  |
| 13.45-14.00 |  | Брифинг |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Конкурсанты (COM ) |  |
| 14.00-17.00 |  | Выполнение Модуля 4 |  |  |  | Эксперты-компатриоты (EC) Конкурсанты (COM ) Технический эксперт (TE) |  |
| 17.00 -21.00 |  | Работа групп судей. Выставление оценок. Подписание сверенных оценок. Внесение оценок в CIS Модуль 3 и 4. Проверка рукописных и печатных форм. Подписание итоговых протоколов, протоколов блокировки оценок. Оформление всей документации РЧ 2019. Сдача результатов в дирекцию чемпионата. |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Независимые эксперты (IE) Эксперт CIS |  |
| День С+1 Пятница 20.11.2020 (День 5 из 5) |  |  |  |  |  |  |
| Время | Мероприятие |  |  |  | Участники |  |
| 10.00 -12.00 | Брифинг с конкурсантами. Совещание экспертов. Проектирование деятельности на следующий чемпионат. |  |  |  | Главный эксперт (CE) Эксперты-компатриоты (EC) Зам. Главного эксперта (DCE) Независимые эксперты (IE) Конкурсанты (COM ) Технический эксперт (TE) |  |
| 12.00-13.00 | Обед |  |  |  |  |  |
| 14.00-16.00 | Торжественная церемония ЗАКРЫТИЯ Чемпионата |  |  |  | SMT Все эксперты Участники |  |