|  |
| --- |
| Согласовано:  Менеджер компетенции  Технологии моды  Першина С.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |





**SkillManagementPlan**

**VIII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»**

**(WorldskillsRussia) – 2021-2022 г. в Республике Бурятия**

**г. Улан - Удэ, 16 ноября – 20 ноября 2020 года**

**Компетенция 31: Технологии моды**

SkillManagementPlan является обязательной частью системы контроля качества в рамках VIII Регионального Чемпионата в Республике Бурятия «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2021-2022 гг.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т. д.) для успешного проведения и управления каждым днем соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (MC, CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за 1 день до соревнований (этого до C-4) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

Условные обозначения:

* С — 2 - за 2 дня до соревнований
* С — 1 - за 1 день соревнований
* С - день соревнований
* С + 1 - день после соревнований
* CE – Главный эксперт
* DCE – зам. Главного эксперта
* TE — Технический эксперт
* EC — Эксперт компатриот
* IE – Независимый эксперт
* SMT — Команда управления компетенцией
* COM–конкурсанты



**ПРОГРАММА**

**VIII открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»**

**(WorldSkillsRussia) – 2021-2022 гг. в Республике Бурятия**

Компетенция 31**-Технологии моды**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С+1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **28.11.2021** | **29.11.2021** | **30.11.2021** | **01.12.2021** | **02.12.2021** | **03.12.2021** |
| воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
| Дни до соревнований | | Соревновательные дни | | День после соревнований | |
| **День С-2**  **Воскресенье 28.11.2021 (День 1 из 6)** | | | | | |
| **Время** | **Мероприятие** | | | **Участники** | |
| 9.30-9.45 | Регистрация экспертов на площадке чемпионата | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE) | |
| 09.45-10.00 | Проверка экспертов, конкурсантов в системе CIS | | | Эксперт CIS | |
| 10.00-10.30 | Проведение инструктажа по техники безопасности.  Ознакомление с правилами работы на площадке.  Подписание протоколов. | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE) | |
| 10.30-10.50 | Ознакомление с рабочими местами и оборудованием.  Подписание протоколов об ознакомлении с оборудованием. | | | Технический эксперт (TE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Главный эксперт (CE)  Независимые эксперты (IE) | |
| 10.50-12.30 | Работа экспертного сообщества:  - расходных материалов  - обсуждение задания  - обсуждение оценок  - разграничение полномочий  - распределение судейских ролей  Изучение регламента чемпионата, Кодекса этики и Технического описания компетенции. | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE) | |
| **День С-1**  **Понедельник 29.11.2021 (День 2 из 6)** | | | | | |
| 8.00-8.45 | Регистрация экспертов, конкурсантов на площадке чемпионата | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE) | |
| 08.45-09.00 | Проведение инструктажа по ОТ и ТБ.  Ознакомление с правилами работы на площадке.  Подписание протоколов. | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| **09.00-10.00** | **Торжественная церемония ОТКРЫТИЯ Чемпионата** | | | **SMT**  **Все эксперты**  **Конкурсанты** | |
| 10.00-10.30 | Жеребьевка рабочих мест.  Подписание протоколов. | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| 10.30-12.00 | Ознакомление конкурсантов с ТО, КЗ, оборудованием площадки.  Тестирование оборудования.  Подготовка рабочего места.  Подписание протоколов. | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| 10.30-11.00 | Проверка тулбоксов. | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Конкурсанты (COM ) | |
| 11.00-11.30 | Работа экспертного сообщества (продолжение)  -разграничение полномочий  -временной регламент  *Подписание протоколов*  - об ознакомлении с заданием  - о соответствии площадки  - о соответствии расходных материалов  - об ознакомлении с временным регламентом  - о разграничении полномочий | | | SMT  Главный эксперт(CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE) | |
| 11.30-12.00 | Работа с критериями оценивания.  Загрузка критериев оценки в систему CIS.  Подписание протоколов фиксации схемы оценки. | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE) | |
| **12.00-13.00** | **Обед** | | |  | |
| **13.00-13.15** | Жеребьевка (для выполнения модуля А, В,С и D).  Общение конкурсанта с экспертом-компатриотом) | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM ) | |
| **13.15-13.30** | Подготовка к МОДУЛЮ А: Технический рисунок  (время выполнения - 1,0 час).  Получение задания для всех модулей.  Изучение задания.  Подготовка рабочего места. | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Конкурсанты (COM ) | |
| **13.30** | **Старт модуля А.** | | |  | |
| 13.30-14.30 | **Выполнение задания** МОДУЛЬ А: Технический рисунок (1,0 час). | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| **14.30** | **Стоп — МОДУЛЬ А** | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| 14.30-16.00 | **Работа J– судей**  **Работа О– судей** | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE) | |
| 15.00-16.00 | Подготовка оценочных ведомостей  Подготовка документации | | | Главный эксперт (CE)  Эксперт CIS | |
| **День С1**  **Вторник 30.11.2021 (День3 из 6)** | | | | | |
| **Время** | **Мероприятие** | | | **Участники** | |
| 08.00-08.30 | Регистрация экспертов, конкурсантов на площадке чемпионата. | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| 08.30-08.45 | Проведение инструктажа по ОТ и ТБ.  Проверка тулбоксов.  Подписание протоколов. | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| 8.45-9.00 | **Подготовка к МОДУЛЮ С:** Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал женского комбинезона (время выполнения - 5 часов).  Изучение задания. Подготовка рабочего места. | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Конкурсанты (COM ) | |
| **9.00** | **Старт** **МОДУЛЯ С.** | | |  | |
| **9.00-13.00** | **Выполнение задания МОДУЛЬ С:** Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал женского комбинезона (4 часа). | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| **13.00-14.00** | **Обед** | | | Конкурсанты (COM ) | |
| **14.00-15.00** | **Старт** **модуля С.** Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал женского комбинезона (продолжение -1 час). | | |  | |
| **15.00** | **Стоп — МОДУЛЬ С** | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| **15.00-15.15** | **ПЕРЕРЫВ.** | | | Конкурсанты (COM ) | |
| **15.15-15.30** | **Подготовка к МОДУЛЮ D:** (Раскрой и пошив женского комбинезона). Время выполнения - 7 часов.  Изучение задания.  Подготовка рабочего места. | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Конкурсанты (COM ) | |
| **15.30** | **Старт модуля D. Раскрой и пошив женского комбинезона** | | |  | |
| **15.30-17.00** | **Выполнение задания модуля D. Раскрой и пошив женского комбинезона** (1,5 час.) | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| **17.00-18.30** | **Работа J– судей**  **Работа О– судей** | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE) | |
| **День С2**  **Среда 01.12.2021 (День 4 из 6)** | | | | | |
| 8.00-8.15 | Регистрация экспертов, конкурсантов на площадке чемпионата. | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE)  Волонтеры | |
| 8.15-8.25 | Проведение инструктажа по ОТ и ТБ.  Проверка тулбоксов.  Подписание протоколов. | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| 8.25-8.30 | Общение конкурсанта с экспертом-компатриотом. | | | Эксперты-компатриоты (EC) | |
| **8.30** | **Старт модуля D.** **Раскрой и пошив женского комбинезона** | | |  | |
| **8.30-13.00** | **Выполнение задания** МОДУЛЬ D: (4,5 часа). | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| **13.00-14.00** | **Обед** | | | Конкурсанты (COM ) | |
| **14.00** | **Старт модуля D. Раскрой и пошив женского комбинезона** | | |  | |
| **14.00-15.00** | **Выполнение задания** **модуля D . Раскрой и пошив женского комбинезона** (продолжение 1 час). | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| **15.00** | **Стоп — МОДУЛЬ D.** | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| **15.00-15.15** | **ПЕРЕРЫВ.** | | | Конкурсанты (COM ) | |
| **15.15** | **Старт** **модуля В. МАКЕТИРОВАНИЕ** (продолжение 2 час) | | |  | |
| **15.15-17.15** | **Выполнение задания модуля В. МАКЕТИРОВАНИЕ** (2 час.) | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| **17.15** | **Стоп — МОДУЛЬ В.** | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM )  Технический эксперт (TE) | |
| **17.15-19.00** | **Работа J– судей**  **Работа О– судей** | | | Эксперты-компатриоты (EC)  Независимые эксперты (IE) | |
| **День С3**  **Четверг 02.12.2021 (День 5 из 6)** | | | | | |
| **Время** | **Мероприятие** | | | **Участники** | |
| 09.00-12.00 | Выставление оценок.  Подписание сверенных оценок.  Проверка рукописных и печатных форм.  Подписание итоговых протоколов, протоколов блокировки оценок.  **Оформление всей документации РЧ 2021-2022.**  **Сдача результатов в дирекцию чемпионата.**  Фотосессия | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE)  Эксперт CIS  Технический эксперт (TE) | |
| **День С+1**  **Пятница 03.12.2021 (День 6 из 6)** | | | | | |
| **Время** | **Мероприятие** | | | **Участники** | |
| 10.00 -13.00 | Брифинг с конкурсантами.  Совещание экспертов.  Проектирование деятельности на следующий чемпионат. | | | Главный эксперт (CE)  Эксперты-компатриоты (EC)  Зам. Главного эксперта (DCE)  Независимые эксперты (IE)  Конкурсанты (COM ) | |
| **13.00-14.00** | **Обед** | | |  | |
| **15.00-16.00** | **Торжественная церемония ЗАКРЫТИЯ Чемпионата** | | | **SMT**  **Все эксперты**  **Участники** | |