СОГЛАСОВАНО ___________

Гл. Эксперт_____________

SkillManagementPlan

Региональный Чемпионат Республики Бурятия

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2019

29 Парикмахерское искусство

SkillManagementPlan  является обязательной частью системы контроля качества в рамках Регионального Чемпионата Республики Буррятия «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2019 г.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (МС,CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за 2 дня до соревнований (этого до C -2) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

- C –2 = за 2 дня до соревнований

- CE – Главный эксперт

- DCE – зам. Главного эксперта

- TE – Технический эксперт

- EC – эксперт компатриот

- SMT – команда управления компетенцией

| С-2 | C-1 | C 1 | C 2 | C 3 | С+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17/02/19 | 18/02/19 | 19/02/19 | 20/02/19 | 21/0219 | 22/02/19 |
| Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Дни подготовки к соревнованиям |  | Соревновательные дни |  |  | Дни после соревнований |

| День C-2 Воскресенье 17.02.19 (день 1 из 6) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | Действие | Участники | Подпись ответственного |  |  |
| 13.00-18.00 | Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP. | Все эксперты |  |  |  |
| 13.00-18.00 | Встреча и регистрация экспертов. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Обучение экспертов. Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. Тестирование экспертов. Утверждение КЗ и 30% изменений. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников. | SMT + все эксперты |  |  |  |
| 19.00-20.00 | Проверка данных в CIS | СЕ |  |  |  |
| Конкретика |  |  |  |  |
| 13.00- 14.00 | Сверка готовности площадки. Подключение и проверка орг.техники, наличия и качества работы беспроводного интернета. Проверка оснащения склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Проверка качества подключения оборудования. Электрика и водоснабжение. Встреча и регистрация экспертов. | Организаторы площадки СЕ, ТЕ |  |  |
| 14.00-18.00 | Расписание соревновательной части РЧ. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа экспертов соревнований. Проведение заседания экспертов. Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. Обсуждение проблематичных вопросов. Обсуждение правил проверки тулбоксов. Тестирование экспертов. Утверждение КЗ и 30% изменений. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников. | SMT + все эксперты |  |  |
| 19.00-20.00 | Сверка данных в CIS. Подготовка оценочных листов. Составление и подписание протокола 1 дня . Устранение неполадок CIS - подготовка системы. Решение возникших вопросов. Покидать рабочее место только убедившись в том, что все готово для С-1. | CE + все эксперты |  |  |

| День C-1 Понедельник 18.02. 2019 (день 2 из 6) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| время | Действие | Участники | Подпись ответственного |
| 13.00-15.00 | Встреча и регистрация участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. Расписание соревновательной части РЧ. Объяснение участникам КЗ, оценка и распределение модулей. Проверка тулбоксов. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. | SMT + все эксперты и участники |  |
| 15.00 – 16.30 | CIS –подготовка системы. Распределение групп судей на С1. Подготовка оценочных листо | SMT + все эксперты |  |
| 17:00-18:30 | Торжественное открытие V Открытого Регионального чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Бурятия 2019 | Все эксперты и участники |  |
| Конкретика |  |  |  |  |
| 13.00-14.00 | Встреча и регистрация участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. Расписание соревновательной части РЧ .Устойчиво объяснить, участникам, что их ожидает: КЗ, оценка и распределение модулей. Расписание соревновательной части РЧ. | SMT + все эксперты и участники |  |
| 14.00-15.00 | Проверка тулбоксов. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. | SMT + все эксперты и участники |  |
| 15.00 – 16.30 | Подключение и проверка орг.техники, наличия и качества работы беспроводного интернета . CIS –подготовка системы. Распределение групп судей на С1. Подготовка оценочных листов. Покидать рабочее место только убедившись в том, что все готово для С1. | СЕ + SMT + все эксперты |  |
| 17.00-18:30 | Торжественное открытие V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Кемеровской области. | SMT + все эксперты и участники |  |

| День C1 Вторник 19.02.19 (день 3 из 6) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00 – 10.30 |  | Общение с участниками | СЕ, участники, эксперты |  |
| 11.00 – 17.00 |  | Конкурс и оценка | SMT + все эксперты |  |
| 10.30-11.00 |  | Подготовка к Модулю А "Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием". | SMT + все эксперты |  |
| 10.00-18.00 |  | World Skills Competition открыто для публики |  |  |
| 15.00 -15.45 |  | Обед | Все |  |
| 15.45 – 17.45 |  | CIS | SMT + все эксперты |  |
| Конкретика |  |  |  |  |
| 9.00-10.00 |  | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. | СЕ, участники, эксперты |  |
| 10.00-10.30 |  | Общение с участниками. | СЕ, участники, эксперты |  |
| 10.30-11.00 |  | Подготовка к модулю А "Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю А -"Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием". Подготовка конкурсантом рабочего места. | СЕ, участники, эксперты |  |
| 10.00-18.00 |  | World Skills Competition открыто для публики. |  |  |
| 11.00– 14.00 |  | Старт – модуля А "Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием". (3 часа) | СЕ, участники, эксперты |  |
| 14.00-14.05 |  | Стоп – модуль А + 5 мин на уборку | эксперты и участники |  |
| 14.05 -15.00 |  | Работа групп судей | СЕ +все эксперты |  |
| 15.00 -15.45 |  | Обед | Все |  |
| 15.45–17.45 |  | Конец дня соревнований. Выставление оценок. Подписание сверенных оценок. Внесение оценок в CIS. Проверка готовности дня С2. | СЕ + SMT + все эксперты |  |
| День C2 Среда 20.02.19 (день 4 из 6) |  |  |  |  |
| 9.30 – 10.00 | Общение с участниками |  | СЕ, участники, эксперты |  |
| 10.00 – 19.00 | Конкурс и оценка |  | SMT + все эксперты |  |
| 09.00-09.30 | Подготовка к Модулю В "Женская салонная стрижка с окрашиванием". |  | SMT + все эксперты |  |
| 14.05 -15.00 | Обед |  | Все |  |
| 15.00-15.15 | Подготовка к Модулю С " Женская укладка волос холодным способом с по неизвестным показателям". |  | SMT + все эксперты |  |
| 10.00-20.00 | World Skills Competition открыто для публики |  |  |  |
| 16.50-19.00 | CIS |  | SMT + все эксперты |  |
| Конкретика |  |  |  |  |
| 08.30-09.00 | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. |  | СЕ, участники, эксперты |  |
| 09.00 – 09.30 | Общение с участниками. |  | СЕ, участники, эксперты |  |
| 09.30-10.00 | Подготовка к модулю В "Женская салонная стрижка с окрашиванием". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю В "Женская салонная стрижка с окрашиванием". Подготовка конкурсантом рабочего места. |  | СЕ, участники, эксперты |  |
| 10.00- 20.00 | World Skills Competition открыто для публики. |  |  |  |
| 10.00– 13.00 | Старт – модулю В "Женская салонная стрижка с окрашиванием". (3 часа) |  | СЕ, участники, эксперты |  |
| 13.00-13.05 | Стоп – модуль В + 5 мин на уборку |  | эксперты и участники |  |
| 13.05 -14.05 | Работа групп судей |  | СЕ +все эксперты |  |
| 14.05 -15.00 | Обед |  | Все |  |
| 15.00-15.15 12.30 –13.30 | Подготовка к модулю С " Женская укладка волос холодным способом по неизвестным показателям ". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю С " Женская укладка волос холодным способом по неизвестным показателям ". Подготовка конкурсантом рабочего места. Конец дня соревнований. Выставление оценок. Подписание сверенных оценок. Внесение оценок в CIS. Проверка готовности дня С3. |  | СЕ, участники, эксперты СЕ + SMT + все эксперты |  |
| 15.15-15.45 | Старт Модуля С - Женская укладка волос холодным способом по неизвестным показателям (1 этап 30 мин. - выполнение волн) |  | СЕ, участники, эксперты |  |
| 15.45-15.50 | Стоп – модуль С + 5 мин на уборку |  | СЕ, участники, эксперты |  |
| 15.50-16.50 | Работа групп судей |  | СЕ, эксперты |  |
| 16.50-19.00 | Конец дня соревнований. Выставление оценок. Подписание сверенных оценок. Внесение оценок в CIS. Проверка готовности дня С3. |  | СЕ, эксперты |  |

| День C3 Четверг 21.02.19 (день 5 из 6) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00 – 10.30 |  | Общение с участниками | СЕ, участники, эксперты |  |
| 10.00 – 19.00 |  | Конкурс и оценка | SMT + все эксперты |  |
| 10.30-11.00 |  | Подготовка к Модулю С " Женская укладка волос холодным способом по неизвестным показателям". | SMT + все эксперты и участники |  |
| 12.15-13.00 |  | Обед | Все |  |
| 13.00-13.15 |  | Подготовка к Модулю D "Мужская традиционная стрижка по фотографии". | SMT + все эксперты и участники |  |
| 10.00-18.00 |  | World Skills Competition открыто для публики |  |  |
| 15.45 –18.00 |  | CIS | SMT + все эксперты |  |
| Конкретика |  |  |  |  |
| 09.00-10.30 | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. |  | СЕ, участники, эксперты |  |
| 10.30-10.45 | Общение с участниками. |  | СЕ, участники, эксперты |  |
| 10.45-11.00 | Подготовка к модулю С " Женская укладка волос холодным способом по неизвестным показателям". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю С " Женская укладка волос холодным способом по неизвестным показателям". Подготовка конкурсантом рабочего места. |  | СЕ, участники, эксперты |  |
| 10.00- 20.00 | World Skills Competition открыто для публики. |  |  |  |
| 11.00– 11.25 | Старт – модуля С " Женская укладка волос холодным способом по неизвестным показателям". (25 минут) |  | СЕ, участники, эксперты |  |
| 11.25-11.30 | Стоп – модуль В + 5 мин на уборку |  | эксперты и участники |  |
| 11.30 -12.15 | Работа групп судей |  | СЕ +все эксперты |  |
| 12.15-13.00 | Обед |  | Все |  |
| 13.00-13.15 | Подготовка к модулю D "Мужская традиционная стрижка по фотографии". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю D "Мужская традиционная стрижка по фотографии". Подготовка конкурсантом рабочего места. |  | СЕ +все эксперты, участники |  |
| 13.15-14.45 | Старт – модуля D "Мужская традиционная стрижка по фотографии". (1 час 30 минут) |  | СЕ, участники, эксперты |  |
| 14.45-14.50 | Стоп – С + 5 мин на уборку |  | СЕ, участники, эксперты |  |
| 14.50.-15.45 | Работа групп судей |  | СЕ, эксперты |  |
| 15.45 –18.00 | Конец дня соревнований. Выставление оценок. Подписание сверенных оценок. Внесение оценок в CIS. Оформление всей документации РЧ 2018. Сдача результаты в дирекцию чемпионата. |  | СЕ + SMT + все эксперты |  |

| День C+1 Пятница 22.02.19 (день 6 из 6) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время |  | Действие | Участники | Подпись ответственного |
| 09.00-17.00 | Демонтаж площадки. Церемония закрытия. |  | Все организаторы |  |