Skill Management Plan

Региональный Чемпионат

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)   2017

Республики Бурятия

29 Парикмахерское искусство

Skill Management Plan   является обязательной частью системы контроля качества Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2017г Республики Бурятия.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (CE+TE) ответственна за производство, составление плана за один  день до соревнований (этого до C -1) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

- C – 1 = за 1 день  до соревнований

- CE – Главный эксперт

- TE – Технический эксперт

- SMT – команда управления компетенцией

| C-2 | C-1 | C 1 | C 2 | C+1 | C+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26.01.2018 | 29.01.2018 | 30.01.2018 | 31.01.2018 | 1.01.2018 | 2.01.2018 |
| пятница | понедельник | вторник | среда | четверг | Пятница |
| Дни подготовки к соревнованиям |  | Соревновательные дни |  | Дни после соревнований |  |

| День C-2 Пятница 26.01.18 (День 1 из 6) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время |  | Действие | участники | Подпись ответственного |  |
| 08.30-16.00 |  | Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP | TE – Технический эксперт CE – Главный эксперт |  |  |
| 14.00-15.00 |  | Обсуждение готовности конкурсной площадки к соревновательным дням. Внесение необходимых корректировок | CE – Главный эксперт TE – Технический эксперт |  |  |
| Конкретика |  |  |  |  |  |
| 8.30-10-00 |  | Подключение и проверка орг.техники, наличия и качества работы беспроводного интернета. | TE – Технический эксперт |  |  |
| 10.00-11.00 |  | Проверка оснащения склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. | CE – Главный эксперт |  |  |
| 11.00-12.00 |  | Проверка качества подключения оборудования. Электрика и водоснабжение. | TE – Технический эксперт |  |  |
| 13.00-16.00 |  | Подключение и проверка орг.техники, наличия и качества работы беспроводного интернета. | CE – Главный эксперт |  |  |
| День C-1 Понедельник 29.01.2018 (день 2 из 6) |  |  |  |  |  |
| 09.00-16.00 |  | Встреча экспертов. обучение экспертов. Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. Тестирование экспертов. Утверждение КЗ и 30% изменений. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников (фото для модуля D - Мужская традиционная стрижка по фотографии) Предложения по изменениям в КЗ для РЧ 2017-2018г. | SMT + все эксперты |  |  |
| 16.05-18.00 |  | Встреча и регистрация участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. Объяснение участникам КЗ, оценка и распределение модулей. Расписание соревновательной части РЧ. Проверка тулбоксов. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. | все эксперты и участники |  |  |
| 18-00 |  | Церемония открытия | все эксперты и участники |  |  |
| Конкретика |  |  |  |  |  |
| 9.00-9.30 |  | Встреча экспертов РЧ на площадке соревнований. Знакомство экспертов. Представление СЕ для всех экспертов. | СЕ + SMT |  |  |
| 9.30-13.30 |  | Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. Документы по здоровью и безопасности-обсуждение проблематичных вопросов. Обсуждение правил проверки тулбоксов. Обсуждение проверки электрики (все электрическое оборудование, которое будет использоваться в соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или оно не может быть использовано). Учеба экспертов.Тестирование экспертов. | SMT + все эксперты |  |  |
| 13.30-14.00 |  | Обед | Все |  |  |
| 14.00-16.00 |  | Проведение заседания экспертов. Утверждение КЗ и 30% изменений.Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников (фото для модуля D - Мужская традиционная стрижка по фотографии). | SMT + все эксперты |  |  |
| 16.05-17.00 |  | Встреча и регистрация участников.Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участиков соревнований. | ТЕ |  |  |
| 17.00-18.00 |  | Объяснение участникам КЗ, оценка и распределение модулей. Расписание соревновательной части РЧ.. Проверка тулбоксов. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. | TE+SMT+ все эксперты |  |  |
| 18.00-19.00 |  | Распределение групп судей на С1. Подготовка оценочных листов. Сверка данных в CIS. Составление и подписание протокола 1 дня собрания ЭС. | СЕ + SMT + все эксперты |  |  |
| 19.00-20.00 |  | CIS - подготовка системы | SMT + эксперты |  |  |
|  |  | День C 1 Вторник 30.01.18 (день 3 из 6)) |  |  |  |
| 08.30 – 08.45 |  | Общение с участниками | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 08.35-19.35 |  | Конкурс и оценка | SMT + все эксперты |  |  |
| 08.35-08.55 |  | Подготовка к Модулю А | SMT + все эксперты |  |  |
| 08.55-19.35 |  | World Skills Competition открыто для публики |  |  |  |
| 13.00-14.00 |  | Обед | Все |  |  |
| 14.00-14.20 |  | Подготовка к Модулю В | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 18.40-19.00 |  | Подготовка к модулю С | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 21.00-22.00 |  | CIS | SMT + все эксперты |  |  |
|  |  | Конкретика |  |  |  |
| 8.00-8.20 |  | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 8.20-8.35 |  | Общение с участниками | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 8.35-8.55 |  | Подготовка к модулю А "Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю А - Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием. Подготовка конкурсантом рабочего места. | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 8.55-11.55 |  | World Skills Competition открыто для публики |  |  |  |
| 8.55-11.55 |  | Старт - модуль А - Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием (3 часа) | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 11.55-12.00 |  | Стоп - модуль А + 5 мин на уборку | эксперты и участники |  |  |
| 12.00-13.00 |  | Работа групп судей | СЕ + все эксперты |  |  |
| 13.00-14.00 |  | Обед | Все |  |  |
| 14.00-14.20 |  | Подготовка к модулю B "Женская салонная стрижка с окрашиванием". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю В -Женская салонная стрижка с окрашиванием . Подготовка конкурсантом рабочего места. | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 14.20-17.35 |  | World Skills Competition открыто для публики |  |  |  |
| 14.20-17.35 |  | Старт - модуль B - Женская салонная стрижка с окрашиванием (3 часа 15 мин) | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 17.35-17.40 |  | Стоп - модуль B + 5 мин на уборку | эксперты и участники |  |  |
| 17.40-18.40 |  | Работа групп судей | СЕ + все эксперты |  |  |
| 18.40-19.00 |  | Подготовка к модулю С " Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю С -Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем . Подготовка конкурсантом рабочего места. | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 19.00-19.30 |  | World Skills Competition открыто для публики |  |  |  |
| 19.00-19.30 |  | Старт модуля С - Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем (1 этап 30 мин. - выполнение волн) | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 19.30-19.35 |  | Стоп - модуль С + 5 мин на уборку | эксперты и участники |  |  |
| 19.35-20.35 |  | Работа групп судей | СЕ + все эксперты |  |  |
| 20.35-21.00 |  | Фотосессия |  |  |  |
| 21.00-22.00 |  | Конец дня соревнований. Выставление оценок. Подписание сверенных оценок. Внесение оценок в CIS. Проверка готовности для С2. оценок в CIS. Проверка готовности для С2. | SMT + все эксперты |  |  |
| День C 2 Среда 31.01.18 (день 4 из 6) |  |  |  |  |  |
| 8.30-8.45 |  | Общение с участниками | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 08.45-15.00 |  | Конкурс и оценка | SMT + все эксперты |  |  |
| 09.00-10.20 |  | Подготовка к Модулю D | SMT + все эксперты |  |  |
| 09.05-15.30 |  | World Skills соревнование открыто для публики |  |  |  |
| 11.20-12.50 |  | Обед | все |  |  |
| 13.00-13.40 |  | Подготовка к Модулю С | SMT + все эксперты |  |  |
| 15.00-17.00 |  | CIS | СЕ + SMT + все эксперты |  |  |
| Конкретика |  |  |  |  |  |
| 8.00-8.30 |  | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 8.30 - 8-45 |  | Общение с участниками | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 8.45 – 9.00 |  | Подготовка к модулю D "Мужская традиционная стрижка по фотографии". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю D -Мужская традиционная стрижка по фотографии. Подготовка конкурсантом рабочего места | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 9.05-15-00 |  | World Skills Competition открыто для публики |  |  |  |
| 9.00-10.20 |  | Старт - модуль D "Мужская традиционная стрижка по фотографии" | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 10.20-10.30 |  | Стоп - модуль D + 5 мин на уборку | эксперты и участники |  |  |
| 10.30-11-15 |  | Работа групп судей | СЕ + все эксперты |  |  |
| 11.20-12.50 |  | Обед | Все |  |  |
| 12.50-13.00 |  | Подготовка к модулю С " Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю С - Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем. Подготовка конкурсантом рабочего места | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 13.00-13.40 |  | Старт - модуль С - Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем(2 этап 40 мин) | СЕ, участники, эксперты |  |  |
| 13.20-14.40 |  | World Skills Competition открыто для публики |  |  |  |
| 13.40-13.50 |  | Стоп - модуль С + 5 мин на уборку | эксперты и участники |  |  |
| 13.50 – 14.20 |  | Работа групп судей | СЕ + все эксперты |  |  |
| 15.00-17.00 |  | Внесение оценок в CIS | СЕ + все эксперты |  |  |
| День C+1 Четверг 01.01.18 (день 5 из 6) |  |  |  |  |  |
|  |  | Свободный день |  |  |  |
| День C+2 Пятница 02.01.18 (день 5 из 6) |  |  |  |  |  |
| 14-00 |  | Церемония закрытия | эксперты и участники |  |  |