SkillManagementPlan

- C – 4 = за 4 дня до соревнований

- CE – Главный эксперт

- DCE – зам. Главного эксперта

- TE – Технический эксперт

- EC – эксперт компатриот

- SMP – команда управления компетенцией

| C-2 | C-1 | C 1 | C 2 | C3 | C+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28.01.2018 | 29.01.2018 | 30.01.2018 | 31.01.2018 | 01.02.2018 | 02.02.2018 |
| Воскресение | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
| Дни подготовки к соревнованиям |  | Соревновательные дни |  |  | Дни после соревнований |

| День C-2 Воскресение 28.01.2018 (День 1 из 6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время | Действие | участники | Подпись ответственного |
| 9.00 – 12.00 | Застройка конкурсной площадки в соответствии с ИЛ |  |  |
| 12.00 – 17.00 | Подготовка к соревнованиям |  |  |
| Конкретика |  |  |  |

| 9.00 – 9.30 | Обсудить размещение, установку и подключение недостающего оборудования | DCE+ организаторы площадки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.30 – 10.00 | Обсудить проверку электрики и роль инженера по ТБ от застройщиков площадки Обсудить проведение коммуникаций на соревновательной зоне площадки. Правила безопасного обозначения коммуникаций. | DCE + организатор площадки |  |
| 10.00 – 12.00 | Застройка и оснащение комнаты экспертов, участников, склада в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета. | DCE + организаторы площадки |  |
| 12.00 – 12.30 | Проверка качества подключения оборудования. | DCE + организаторы площадки |  |
| 12.30 – 13.30 | Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета. | DCE + организаторы площадки |  |
| 13.30 – 15.00 | Устранение неполадок, решение возможных проблем | DCE + организаторы площадки |  |
| 15.00 -18.00 | Подготовка инструментов, манекенов, необходимых материалов к соревнованиям | DCE + организаторы площадки |  |

| день C-1 понедельник 29.01.2018 (день 2 из 6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие |  | Подпись ответственного |
| 09.00 – 17.00 | Подготовка к соревнованиям |  |  |
| 09.00– 17.00 | Встреча экспертов РЧ на площадке соревнований. Знакомство экспертов. | SMT+ все эксперты |  |
| 11.45 - 14.30 | Встреча участников соревнований, проверка Тулбоксов (кейс для инструментов) Рабочие места,инструкции по ТБ и ОТ | все эксперты и участники |  |
| 16.00 – 17.00 | Церемония открытия | все эксперты и участники |  |
| Конкретика |  |  |  |
| 09.00 | SMT должны быть на месте для обсуждения любых вопросов от экспертов. Представление CEDCE для всех экспертов. | SMT + все эксперты |  |
| 9.10 -10.00 | Обсуждение Правил Чемпионата. Документы по здоровью и безопасности - обсуждение проблематичных вопросов | SMT + все эксперты |  |
| 10.00 – 10.30 | Обсуждение проекта КЗ, утверждение 30 % или более изменений в КЗ | SMT + все эксперты |  |
| 10.30 – 10.45 | Выбор и утверждение характеристик изделия к модулю D | SMT + все эксперты |  |
| 10.45 – 11.00 | Выбор и утверждение с тканью и фурнитурой для «Черного ящика» к модулю С | SMT + все эксперты |  |
| 11.00 – 11.15 | Выбор и утверждение материалов «Черного ящика» для модуля Е | SMT + все эксперты |  |
| 11.15 – 11.30 | Утверждение критериев оценки в соответствии с ТО | SMT + все эксперты |  |
| 11.30 – 11.45 | Знакомство с расписанием соревновательной части РЧ. Устойчивость-объяснить участникам что их ожидает: объяснение модулей, оценка и распределение модулей. | CE + SMT |  |
| 11.45 -12.00 | Встреча участников | DCE + TE |  |
| 12.00 -12.15 | Провести инструктаж по ТБ и ОТ. Оформить лист инструктажа участников соревнований. | Отв. за ТБ |  |
| 12.15 – 13.00 | Тестирование оборудования соревнований. ectandmarkingscale | SMT |  |
| 13.00 – 14.00 | Обед | SMT + всеэксперты |  |
| 14.00 -14.15 | Проверка ТулБоксов | SMT+ все эксперты |  |
| 14.15 – 14.30 | Распределение ТулБоксов для хранения в специальной комнате | Эксперты +участники |  |
| 14.30 – 15.00 | Распределение групп судей на С1. Подготовка оценочных листов. Сверка данных в CIS | CE + SMT |  |
| 15.00 – 15.10 | Составление и подписание протокола 1 дня собрания ЭС | SMT + все эксперты |  |
| 15.10 -15.30 | CIS – подготовка системы |  |  |
| 15.30 | Выезд на церемонию открытия |  |  |

| день C 1 вторник 30.01.2018 (день 3 из 6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие | участники | подписьответственного |
| 08.30 – 09.00 | Общение с участниками | Участники и эксперты компатриоты |  |
| 09.00 – 19.10 | Конкурс и оценка | SMT + все эксперты |  |
| 08.30 – 18.00 | Проведение модуля А - ПОШИВ ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА | SMT + все эксперты |  |
| 10.00 – 17.00 | World Skills Competition открыто для публики |  |  |
| 13.00 – 14.00 | Обед | SMT + все эксперты и участники |  |
| 19.10 – 20.00 | CIS | CE + DCE |  |
| Конкретика |  |  |  |
| 08.00 | Прибытие CE и DC | CE + DCE |  |
| 08.30 | Прибытие экспертов, участников. Открытое общение участников и EC | SMT + все эксперты + Участники |  |
| 08.35 | Короткий инструктаж и проверка готовности | Участники+ Отв. за ТБ |  |
| 08.30 | Жеребьёвка модуль А. ПОШИВ ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА | Участники и EC |  |
| 09.00 | Старт - модуль А (4 часа) |  |  |
| 13.00 | Стоп – модуль А |  |  |
| 13.00 -14.00 | Обед |  |  |
| 14.00 | Старт - модуль А (4 часа) |  |  |
| 18.00 | Стоп – модуль А |  |  |
| 18.00 - 18.40 | Работа группы субъективного жюри. Оценивание модуля А. ПОШИВ ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА |  |  |
| 18.40 - 19.10 | Работа группы объективного жюри. Оценивание модуля А. ПОШИВ ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА |  |  |
| 19.10 | Конец дня соревнования. Оценки должны быть поставлены и внесены в CIS по модулю А. Подписание сверенных оценок. |  |  |

| день C2 Среда 31.01.2018 (день 4 из 6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время емя | действие | участники | Подпись ответственного |
| 8.30 -9.00 | Общение с участниками | Участники и эксперты |  |
| 9.00 - 18.00 | Конкурс и оценка | SMT + все эксперты |  |
| 9.00 –16.00 | WorldSkills соревнование открыто для публики |  |  |
| 9.00 – 13.00 | Проведение модуля D - РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ | SMT + все эксперты |  |
| 13.00 – 14.00 | Обед | все |  |
| 14.00 – 16.00 | Проведение модуля D - РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ С 2 14:00 – 18:00 С 3 09:00 – 11:00 | SMT + все эксперты |  |
| 18.00 – 18.30 | CIS | CE + DCE |  |
|  | Конкретика |  |  |
| 08.15 | прибытие CE и DC внести оценки в cisC1 (если нужно) | CE + DCE |  |
| 08.30 | Прибытие экспертов, участников. Открытое общение участников и EC | SMT + все эксперты |  |
| 08.35 | Короткий инструктаж и проверка готовности | Участники и EC |  |
| 08.40 | Жеребьёвка модуль D - РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ |  |  |
| 09.00 | Старт - модуль D РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ (4 часа) |  |  |
| 13.00 | Стоп - модуль D |  |  |
| 13.00 – 14.00 | Обед |  |  |
| 14.00 | Старт - модуль D РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ (2 часа) |  |  |
| 16.00 | Стоп - модуль D |  |  |
| 16.00 - 16.10. | Уборка рабочего места и ТулБоксов участниками |  |  |
| 16.10 - 17.00 | Работа группы субъективного жюри. Оценивание модуля D: РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ |  |  |
| 17.00 - 18.00 | Работа группы объективного жюри. Оценивание модуля D: РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЮБКИ |  |  |
| 18.00 | Конец дня соревнования. Оценки должны быть поставлены и внесены в CIS по модулю D. Подписание сверенных оценок. |  |  |
|  | Покидать место, только убедившись в том, что все готово для C3 и ввести, где возможно,CIS |  |  |

| день C 3 четверг 01.02.2018 (день 5 из 6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Время емя | действие | участники | Подпись ответственного |
| 8.30 - 9.00 | Общение с участниками | Участники и эксперты компатриоты |  |
| 9.00 - 17.10 | Конкурс и оценка | SMT + все эксперты |  |
| 9.00 –17.00 | WorldSkills соревнование открыто для публики |  |  |
| 9.00 – 11.00 | Проведение модуля В - РАЗРАБОТКА ПЛАТЬЯ МЕТОДОМ МАКЕТИРОВАНИЯ С 2 14:00 – 18:00 С 3 09:00 – 11:00 | SMT + все эксперты |  |
| 12.00 – 13.00 | Проведение модуля C - ЭСКИЗИРОВАНИЕ |  |  |
| 15.00 – 16.00 | Проведение модуля E - ДЕКОРИРОВАНИЕ ЖАКЕТА |  |  |
| 13.40 – 14.40 | Обед | все |  |
| 17.10 – 18.30 | CIS | CE + DCE |  |
|  | Конкретика |  |  |
| 08.15 | прибытие CE и DC внести оценки в cisC1 (если нужно) | CE + DCE |  |
| 08.30 | Прибытие экспертов, участников. Открытое общение участников и EC | SMT + все эксперты |  |
| 08.40 | Короткий инструктаж и проверка готовности | Участники и EC |  |
| 09.00 | Старт - модуль В РАЗРАБОТКА ПЛАТЬЯ МЕТОДОМ МАКЕТИРОВАНИЯ (2 часа) |  |  |
| 11.00 | Стоп - модуль В |  |  |
| 11.00 - 11.30 | Работа группы субъективного жюри. Оценивание модуля В: РАЗРАБОТКА ПЛАТЬЯ МЕТОДОМ МАКЕТИРОВАНИЯ |  |  |
| 11.30 - 12.00 | Работа группы объективного жюри. Оценивание модуля В: РАЗРАБОТКА ПЛАТЬЯ МЕТОДОМ МАКЕТИРОВАНИЯ |  |  |
| 12.00 | Старт - модуль С ЭСКИЗИРОВАНИЕ (1 час) |  |  |
| 13.00 | Стоп - модуль С |  |  |
| 13.00 | Работа группы субъективного жюри. Оценивание модуля С - ЭСКИЗИРОВАНИЕ |  |  |
| 13.20 | Работа группы объективного жюри. Оценивание модуля С - ЭСКИЗИРОВАНИЕ |  |  |
| 13.40 – 14.40 | Обед |  |  |
| 14.40 | Подготовка участниками манекена (жакет+юбка) к проработке следующего модуля Е |  |  |
| 14.45 | Жеребьёвка модуль E - ДЕКОРИРОВАНИЕ ЖАКЕТА |  |  |
| 15.00 | Старт - модуль Е ДЕКОРИРОВАНИЕ ЖАКЕТА (1 час) |  |  |
| 16.00 | Стоп - модуль Е |  |  |
| 16.00 | Уборка рабочего места и ТулБоксов участниками |  |  |
| 16.10 - 16.40 | Работа группы субъективного жюри. Оценивание модуля E - ДЕКОРИРОВАНИЕ ЖАКЕТА |  |  |
| 16.40 - 17.10 | Работа группы объективного жюри. Оценивание модуля E - ДЕКОРИРОВАНИЕ ЖАКЕТА |  |  |
| 17.10 | Конец дня соревнования. Оценки должны быть поставлены и внесены в CIS по модулям В, С. Е Подписание сверенных оценок. |  |  |
| 18.00 | Конец соревнований. Сверка внесённых оценок в CIS. | Всеэксперты |  |
| 18.30 | Подписание протоколов заседания экспертов РЧ WSR 2016 , выборы СE. | Всеэксперты |  |
|  | Оформление всей документации РЧ 2017. Сдать результаты в дирекцию чемпионата. | CE + DCE + TE |  |

| день C+1 Пятница 02.02.2018 (день 6 из 6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| время | действие | участники | Подписьответственного |
| 9.00 | Демонтаж оборудования. |  |  |
| 15.00 | Церемония закрытия |  |  |